1. Наименование проекта: «Территория равных возможностей»

2. Срок реализации проекта: 2 года

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение образования «Дрогичинский районный центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации»

4. Цель проекта: повышение качества жизни детей с инвалидностью, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, посредством создания доступной, безопасной инклюзивной среды

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 1. создать безбарьерную среду в учреждении для предоставления равных возможностей, социализации и реабилитации детей с инвалидностью с особенностями психофизического развития; 2. создать условия для физического развития, приобщения к доступной спортивной деятельности путем оборудования спортивно-игровой площадки; 3. расширить возможности социального взаимодействия через проведение инклюзивных спортивных, досуговых мероприятий со сверстниками; 4. формировать инклюзивную культуру в местном сообществе путем проведения совместных спортивных мероприятий во взаимодействии с родителями, социальными партнерами; 5. разработать методические рекомендации по совершенствованию профессиональных компетенций педагогов по формированию здоровьесберегающей, инклюзивной среды.

6. Целевая группа: дети с особенностями психофизического развития, дети с инвалидностью, обучающиеся в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, в учреждениях образования, молодые инвалиды, дети, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, их родители, педагоги

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: реализация проекта направлена на создание доступной среды жизнедеятельности, безопасных условий, позволяющих осуществлять потребность беспрепятственного передвижения детей в здании и на территории. Проект носит инклюзивный характер. С целью преодоления социальной изолированности, расширения возможностей детей с особыми потребностями предлагается создать специально организованное предметно-игровое пространство, оборудовать инклюзивную спортивную игровую площадку «Радость детства». Физкультурно-оздоровительные мероприятия, подвижные игры на свежем воздухе с использованием надворного спортивного оборудования, инвентаря стимулируют развитие двигательных умений и навыков, физических качеств. Проведение разнообразных спортивных, оздоровительных мероприятий с участием детей с инвалидностью, воспитанников детского социального приюта, их родителей, волонтеров, обучающихся учреждений образований города и района будет способствовать социализации, укреплению здоровья, формирования компетенций здорового образа жизни. В ходе совместной деятельности дети с особенностями психофизического развития приобретут социальный опыт, коммуникативные навыки. Здоровые сверстники учатся образцам конструктивного поведения и общения, толерантным нравственным качествам, реальной инклюзии. Инклюзивная площадка открыта для всех детей, взрослых, кто готов подарить радость детства. Мероприятия проекта: – приобрести и установить надворное спортивное оборудование, уличные тренажёры; – приобрести спортивный инвентарь для игр, эстафет на свежем воздухе; – приобрести лестничный подъёмник для создания универсальной безбарьерной среды в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации; – приобрести тротуарную плитку для создания безопасных условий на территории; – приобрести мебель (стулья, скамейки, шкафы для хранения инвентаря) в актовый зал для проведения мероприятий; – приобрести покрытие в актовый зал для создания безопасных условий при проведении мероприятий; – провести инклюзивные интерактивные спортивные мероприятия, межрегиональный спортивный праздник спорта и дружбы с участием детей с инвалидностью, обучающимися учреждений образования города и района, региональных центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, социально-педагогических центров Ивановского, Березовского районов. С целью повышения компетентности педагогических работников, семей, детей с инвалидностью с особенностями психофизического развития и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, провести: – спортивные семейные досуги, семинары с участием родителей, воспитывающих детей с особенностями психофизического развития, и родителей воспитанников детского социального приюта; – цикл районных семинаров-практикумов с педагогическими работниками, работающими с детьми с инвалидностью, с особенностями психофизического развития, оказывающими социально-педагогическую поддержку и психологическую помощь «Развитие компетенций по формированию здорового образа жизни: физические, социальные психологические, инклюзивные аспекты». – межрегиональный фестиваль для педагогов учреждений специального образования, социально-педагогических учреждений «Калейдоскоп инклюзивных педагогических практик: эмоции и здоровье»

Общая стоимость проекта: 18500 USD